长河 ITIL 4 理论学习与实战训练营 - 战略看板系统：如何实现数字化战略实施的有效监控

Page / - 最后修改者 superadmin 打开 2025/07/05, 15:33

战略看板系统：如何实现数字化战略实施的有效监控

最后修改者 superadmin

打开 2025/07/05, 15:33

内容列表

一、为什么战略落地需要看板系统？

1.战略成功的关键，不在设计而在执行

战略的价值体现在执行中，不在PPT上。不少企业制定了看起来“宏大”的战略目标，但在推进过程中却陷入了碎片化执行、资源错配、节奏混乱的困境。这不是战略设计的问题，而是缺乏一个实时、可视、反馈明确的实施监控系统。

这就是看板系统（Kanban System）进入我们视野的背景。它并不是敏捷开发专属工具，更不是“任务看板”那么简单，而是ITIL 4体系下支撑战略实施与资源协调的核心机制。它帮助组织在复杂多项目并行的环境中，清晰掌握每一个战略行动项的状态，实现从“看不清”到“看得见”。

2.ITIL 4框架中看板的定位与价值

看板系统并不是为了展示工作进度而存在，它更大的价值在于“战略对齐”与“预警响应”。通过看板，战略领导者能够实时判断：

哪些项目按计划推进；

哪些项目存在瓶颈或延误；

哪些关键资源被多个项目竞争使用；

哪些优先级需要重新排序。

真正成熟的战略执行体系，一定是“透明化”的，这种透明不是为了控制，而是为了协同。

二、看板系统的结构与管理逻辑

1.三色状态标记：让问题在可视中暴露

我们在课程中给出了一套常用的可视化标记方式：红标、黄标、绿标。这种分类方式并非形式主义，而是高度实用：

绿标（正常）：项目按计划节点推进，风险可控;

黄标（预警）：存在资源冲突、关键任务滞后等问题，需关注；

红标（异常）：已偏离计划路径，需立即干预或重估。

这种分类不仅让战略领导小组一目了然，还方便在例会、周报中快速聚焦问题项目，从而提高决策效率。

2.看板维度设计：不仅管项目，更管价值

DITS中我们讲到，看板设计不能只关注进度维度。真正有用的看板系统要包含以下几个核心维度：

项目状态维度：绿黄红标识当前执行情况;

价值产出维度：是否达成阶段性战略成果;

资源占用维度：是否形成资源瓶颈;

战略对齐维度：该项目对战略目标的支撑强度。

这四个维度共同构成了“价值驱动型战略看板”，帮助组织从进度导向走向价值导向，把资源投放在最值得做的地方。

三、项目分类与资源协调机制

1.不同类别项目的干预节奏不同

我们在课堂上区分了三类项目：战略项目、战术项目与运营改进项目。它们在看板中的管理逻辑也应有所不同：

战略项目应配备专门的领导力资源，定期做阶段性复盘；

战术项目主要依托中层推动，看板标记用于资源调配判断；

运营改进项目则可以采用自动化工具同步状态，不做太多人工干预。

通过这样的分类，我们能将注意力放在最关键的红标战略项目上，而不是“事无巨细、全部盯上”。

2.多项目资源冲突下的动态协调机制

企业在战略实施中最常遇到的问题之一就是资源冲突：多个项目需要同一批开发人员、一个关键系统的支持、或一个主管的关注。这种冲突不是异常，而是常态，我们要做的是构建一个“动态协调机制”。

看板系统的好处在于，它让这些冲突变得“看得见”。一旦某个红标项目的瓶颈是人力不足，而另一个项目的进度并不紧迫，领导者就可以据此进行资源调整。

例如某家公司通过建立跨部门“战略项目日例会”，配合可视化看板，每天只花30分钟，就能解决多个项目之间的资源争抢问题，从而显著提升战略推进的整体节奏。

ITIL 4大师级课程官方授权讲师长河老师原创，末经许可，不得转载